## Feuil1
Ce planning-type peut devenir la check-list de votre propre événement inter-réseaux. À vous de l’adapter à votre guise.
| S-12 | S-11 | S-10 | S-9 | S-8 | S-7 | S-6 | S-5 | S-4 | S-3 | S-2 | S-1 | S | [6 empty] | S+1
[13 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | J
Définition des besoins / demande de devis | x
Recherche et réservation d’un espace et d'un tech du son | x
Recherche et réservation des prestataires | x
Standiste | x
Agence de communication | x
Photographe | x
Traiteur | x
Signalétique | x
Confirmation des engagements avec les prestataires |  |  | x
Lieu |  |  | x
Standiste |  |  | x
Agence de communication
Hôtesses |  |  | x
Photographe |  |  | x
Traiteur |  |  | x
Conception et suivi des supports de communication |  |  | x
Suivi de la conception des supports |  |  | x
Suivi de la fabrication des supports |  |  | x
Définition et invitation des intervenants |  |  | x
Animateur principal (si nécessaire) |  |  | x
Clubs exposants |  |  | x
Conférencier |  |  | x
Définition des besoins des intervenants
Définition de la liste des invités |  |  |  | x
Collecte des adresses |  |  |  | x
Mise en place du fichier d'adresses Excel aux normes postales |  |  |  | x
Édition |  |  |  | x | x
Personnalisation de l'invitation courrier ou email |  |  |  | x
Impression de l'invitation ou développement de l'email |  |  |  | x | x
Signalétique |  |  |  | x
Promotion de l'événement
Rédaction du contenu web |  |  | x
Insertion évènement sur site |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mise en ligne article sur site et blog |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Promotion de l'événement sur les sites partenaires |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Promotion de l'événement sur les réseaux sociaux |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Routage et lancement des invitations |  |  |  |  | x
Gestion des retours | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
Envoi des relances | [9 empty] | x
Personnalisation de l'email de relance | [9 empty] | x
Routage de l'email | [9 empty] | x
Finalisation de l’événement | [10 empty] | x
Confirmation de la venue des intervenants par mail ou par téléphone | [10 empty] | x
Répartition des tâches par responsables organisateurs | [10 empty] | x
Prévision d'un horaire de répétition avec les intervenants | [10 empty] | x
Création du support de communication de la conférence | [10 empty] | x
Check-up des besoins techniques sur place | [11 empty] | x
Écran | [11 empty] | x
Rétroprojecteur / vidéo projecteur | [11 empty] | x
Micro fixe, casque ou sans fil | [11 empty] | x
Mobilier (chaises, pupitre, tables…) | [11 empty] | x
Stands (meubles indispensables à leur aménagement)
Check-up du matériel de communication
Décoration | [11 empty] | x
Brochures | [11 empty] | x
Badges | [11 empty] | x
Fabrication ou achat des porte-badges | [11 empty] | x
Impression des badges nominatifs | [11 empty] | x
Revue des derniers détails avec les prestataires | [16 empty] | x
Standiste | [16 empty] | x
Salle de conférence (mise en place, sonorisation...) | [16 empty] | x
Photographe | [16 empty] | x
Traiteur | [16 empty] | x
Répétition générale dans la salle de conférence | [17 empty] | x | x
Pour les organisateurs | [17 empty] | x
Pour les intervenants | [18 empty] | x
Pour les clubs participants | [18 empty] | x
Forum | [18 empty] | x
Accueil des prestataires | [18 empty] | x
Mise en place de la PLV et de la signalétique sur le lieu | [18 empty] | x
Mise en place du buffet | [18 empty] | x
Déroulement du forum | [18 empty] | x
Déroulement du cocktail de clôture
Remerciement | [19 empty] | x
Personnalisation de l'email de remerciement | [19 empty] | x
Routage de l'email | [19 empty] | x